## 2022年度预算项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年林业改革发展资金-自治区森林植被恢复费返还 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450900220450200006532
项目实施单位 |  | 玉林市林业种苗站 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 玉林市林业局
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初 预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 70 |  | 0 |  | 70 | 70 | 100
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 |  | 70 |  | 0 |  | 70 | 70 | 100
本级
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 查清全市林草种质资源的主要类别、数量和分布，客观反映主要林草种质资源的数量、质量及其变化动态，分析、评价林草种质资源收集、保存及利用现状，提出玉林市林草种质资源收集、保护与利用的工作建议。项目立项的依据：《中华人民共和国种子法》第九条规定“国家有计划地普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源，定期公布可供利用的种质资源目录”；项目申报的可行性：根据《广西壮族自治区林业局关于印发广西第一次林草种质资源普查与收集工作方案的通知》（桂林场发〔2021〕10号）；项目申报的必要性：进一步查清我市林草种质资源本底和消长动态，获取全新的量化信息，强化科学保护与开发利用，促进林草种质资源和林业可持续发展。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-31
项目实施进度安排 |  | 2022年12月31日前完成
年度绩效目标 |  | 开展“珍贵树种栽培与利用调查”、“特色药用植物种质资源调查”“香精香料植物种质资源调查”等3个专项调查；完成成果编制
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  |  |  | 预算执行率% |  | 10
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 指标1：调查样线 | 指标1：≥50 |  | 129 | 130 | 5 | 已完成，效果良好 | 加强 和 落实 了 保障措施 （一） 加强组织领导和协调。 （二） 组建专业队伍。 （三） 加强技术培训、指导。 （四） 落实调查资金。 （五） 加强配合。 （六） 加强监督 ，做到及时发现问题，及时改正。
|  |  | 指标2：样方129个 | 指标2：≥50 |  | 129 | 140 | 5 | 已完成，效果良好
|  |  | 指标3：采集植物标本 | 指标3：≥50 |  | 2132 | 2478 | 5 | 已完成，效果良好
|  |  | 指标4：DNA样本 | 指标4：≥50 |  | 426 | 480 | 5 | 已完成，效果良好
|  | 质量指标（10分） | 指标1：调查样线 | 指标1：100% |  | 129 | 130 | 2.5 | 已完成，效果良好
|  |  | 指标2：样方129个 | 指标2：100% |  | 129 | 140 | 2.5 | 已完成，效果良好
|  |  | 指标3：采集植物标本 | 指标3：100% |  | 2132 | 2478 | 2.5 | 已完成，效果良好
|  |  | 指标4：DNA样本 | 指标4：100% |  | 426 | 480 | 2.5 | 已完成，效果良好
|  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2023年12月31日前 |  | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 已完成，效果良好
|  |  | 完成率 | 50% |  | 90% | 100% |  | 已完成，效果良好
|  | 成本指标（10分） | 项目成本 | ≤70万元 |  | 63 | 70 | 10 | 已完成，效果良好
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 获取全新的量化信息，强化科学保护与开发利用 | 效果明显 |  | 100% | 107.2% | 30 | 已完成，效果良好
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 林业服务对象满意度（% | ≥80% |  |  | 90% | 10 | 已完成，效果良好
填表人： 窦福元 填报日期： 2023.2.23 联系电话： 0775-2820128 单位负责人签字：陈旭东