2022年度预算项目绩效自评报告

香花油茶丰产栽培技术推广与示范

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

随着我国对食用植物油消费量增长，食用油的安全性问题以及数量问题日益突出，促使我国食用油结构逐步调整。发展油茶产业是解决国家粮油安全问题和增加油料供应的有效途径。根据广西油茶产业发展规划，开展油茶良种丰产栽培技术的推广示范，有利于林农掌握油茶栽培技术，提高林农种植油茶的积极性，并提高了林农的经济收入，促进油茶产业发展，推动乡村振兴。

2.资金用途及目的。

依托“义安油茶新品种培育”（果库号：18100509），结合国家、广西油茶产业发展规划，开展玉林市香花油茶丰产栽培技术推广与示范，新建香花油茶示范林300亩。通过技术培训和示范林的示范作用，带动当地林农种植香花油茶，提升当地油茶经营水平，促进油茶产业的健康发展。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目资金共计100万元，于2021年拨付到玉林市林科所，2021年结转一次，结转金额为321557元。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

2022年度支出241927.8元，主要用于支出①示范林营林建设：林地的苗木补种。②示范林管护：示范林地的除草、施肥等工作。③道路维护：对通往示范林的道路进行维护和维修，保证生产车辆通行。④购置农资：购买化肥、示范林建设使用的劳动工具等费用。

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目建立专项科目档案，由专人进行管理，设立相关档案盒进行分类管理。及时对本年度本项目开展的工作进行档案编制和保存工作。财务单独开列项目进行专款专项管理。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

本年度主要绩效目标设定如下：

①管护和维护好香花油茶示范林300亩；

②项目实施年度为2021年-2023年，共计3年，至2022年度资金累积使用率达到全部资金的70%以上。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目所需物品农资、工具等相关材料主要在政采云采购，所需苗木采购于正规苗木生产公司。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 项目成立有项目组，项目组成员分工明确，主要人员工作任务为项目负责、技术负责、示范林营建、数据收集、档案管理、物资采购及财务管理等。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据上级文件及成果情况，构建了评价指标。

- 评价组织实施及流程

- 根据年度计划，对项目指标进行常态化调查和改进。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

（1）根据项目合同研究内容要求，已在玉林市林业科学研究所种植了101.8亩示范林，在玉林中南生态油茶公司种植了约225亩的油茶丰产栽培示范林。在2022年度进行了苗木成活情况调查，及时进行了苗木的补种工作。目前林地已全部完成了营建工作，共营建油茶丰产栽培示范林地约326.8亩。

（2）制作了“香花油茶丰产栽培技术”培训视频1个。受疫情影响，本年度开展香花油茶丰产栽培技术培训班1期，于2022年12月8日在容县黎村旺安村开展了《香花油茶丰产栽培技术推广与示范》项目香花油茶丰产栽培技术培训会，共培训共计50人次。

（3）本年度开展了香花油茶标准化栽培技术手册编制工作，目前已基本完成了文本的编辑，截止本年度年底，文本已送往广西林科院进行了核对和校正工作。

（二）绩效分析

本年度基本完成了项目年度工作任务，完成率100%。完成了项目全部年度的90%以上。

- 总体自我评价

- 本年度资金使用正常，项目任务推进顺利，示范林林地建设符合相关技术标准，试验数据收集较为完善，项目台账建设比较全面。

- 主要经验做法、存在的问题和原因分析

（1）栽培技术上：由于玉林市林业科学研究所林地坡度较大，经过勾机开带后，种植的行距偏大，整体的种植密度较小。

（2）资金使用上：受于政策影响，手续较多，影响了项目进度。其次，资金拨付速度较慢，部分工作已开展，但是资金未能及时拨付到对方。

五、工作改进建议

无